# 物流会社E 業務プロセス改革 報告書（ダミー）

部署: 業務 / 客先: 物流会社E / 作成: 2025年 / 機密度: 社外秘

検証用のダミー文書です。実在の企業・案件とは関係ありません。

# 1. プロジェクト概要

物流会社Eの配車業務と請求業務を対象に、業務プロセスの見直しを行った。対象拠点は関東の5営業所。期間は8ヶ月。

# 2. 現状の課題

配車計画を担当者の経験に頼って手作業で作成しており、1日あたり平均3時間かかっていた。

請求書の発行が月末に集中し、誤請求が月平均12件発生していた。

# 3. 実施した施策

配車計画に最適化ツールを導入し、担当者は例外対応に専念する運用に変更した。

請求データを受注システムから自動連携し、月2回の分割発行に切り替えた。

# 4. 成果

配車計画の作成時間を1日3時間から45分に短縮した。

誤請求は月平均12件から2件に減少した。

トラックの積載率が68%から79%に向上した。